# **Додаток В. ГраФІК ТА ПЛАНОВИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Назва робіт** | **Терміни** | **Сума, грн** | **Відповідальний** |
| **Проект "** **Впровадження обліку товарів на складах"** | 01.12.13-07.03.14 | 28750 грн. |  |
| ***Етап №1 "Підготовчі роботи.* Конвертація довідникової інформації*"*** | 01.12.13-30.12.13 | 2000 грн. |  |
| Написання обробок для конвертація довідника та залишків по Товарах |  |  | Тарас |
| Виконання переносу даних, перевірка отриманих даних |  |  | Ігор |
| ***Етап №2 "Налаштування підсистеми обліку товарів"*** | 02.01.14-05.02.14 | 12000 грн. |  |
| Розробка архітектури програмних модулів |  |  | Тарас |
| Розробка регістра залишків товарів та його модулів |  |  | Тарас |
| Розробка документа Прихідна накладна |  |  | Тарас |
| Розробка документа Видаткова накладна |  |  | Тарас |
| Розробка документа Переміщення товарів |  |  | Тарас |
| Розробка документа Повернення товарів |  |  | Ігор |
| Розробка документа Повернення товарів постачальнику |  |  | Ігор |
| Розробка документа Акт інвентаризації |  |  | Тарас |
| Розробка макета документа Прихідна накладна |  |  | Тарас |
| Розробка макета документа Видаткова накладна |  |  | Ігор |
| Розробка макета документа Переміщення товарів |  |  | Ігор |
| Розробка макета документа Повернення товарів |  |  | Тарас |
| Розробка макета документа Повернення товарів постачальнику |  |  | Тарас |
| Розробка макета документа Акт інвентаризації |  |  | Ігор |
| Розробка звіту Картка товару |  |  | Ігор |
| Розробка звіту Залишки товарів |  |  | Тарас |
| Розробка звіту Продаж товарів |  |  | Тарас |
| ***Етап №3 "Навчання користувачів, запуск системи в дослідну експлуатацію"*** | 05.02.14 –  14.02.14 | 4000 грн. |  |
| Дослідна експлуатація |  |  | Тарас |
| Аналіз коректності роботи, коригування виявлених в процесі дослідної експлуатації недоліків |  |  | Ігор |
| ***Етап №4 "Промислова експлуатація"*** | 15.02.14 –  07.03.14 | 5000 грн. |  |
| Остаточне перенесення залишків, підготовка системи до експлуатації |  |  | ТТарас |
| Супровід під час промислової експлуатації |  |  | ТТарас |
|  |  |  |  |
| ***Ризик непередбачених змін*** | 25% | 5750 грн. |  |

Розрахунок об’ємів робіт проводився виходячи з досвіду виконання подібних робіт. Витрати вказані з врахуванням узгодження форматів, безпосереднього створення обробників, створення контрольних прикладів, тестування.